附件

上虞区乡村振兴行动方案重点项目表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **预计投资** | **责任单位** | **启动时间** | **完成时间** |
| 1 | 美丽乡村PPP项目 | 开展322个村（48个3A景区村及3A景区标准村、274个一般村）的农村村内基础设施提升、公共服务设施建设、美丽村庄“三线”整治、农村公厕改造提升及4条精品线路建设。 | 22亿元 | 区农办、宣传部、组织部、发改局、教体局、民政局、建设局、规划分局、文广局、卫计局、市场监管局、旅游局、供销总社 | 2017年 | 2019年 |
| 2 | 高效生态现代农业建设 | 建成1个省级现代农业园区、50家以上美丽农业场园，建成2个以上农业特色小镇。 | 6亿元 | 区农林局、水利局 | 2018年 | 2022年 |
| 3 | 农业用地保护工程 | 推进耕地保护工程，大力推进土地整治和高标准农田建设，新增水田6450亩，累计建成5.46万亩旱涝保收、与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田，整治农村建设用地1800亩。推进粮食生产功能区保护工程，实施农业“12188”工程，保障21.03万亩粮食生产功能区生产建设。 | 13亿元 | 国土分局、农林局 | 2018年 | 2022年 |
| 4 | 农业科技推广和应用 | 与省农科院开展上虞数字农业综合平台、美丽稻田、四季仙果示范基地、二都水晶种杨梅优良品系筛选与应用等项目建设。与郑州果树研究所合作开展猕猴桃、大樱桃、葡萄等果树品种引进、试种，及研究解决猕猴桃溃疡病综合防治、葡萄产业提升技术、大樱桃南移栽培等问题。 | 1000万元 | 区农林局 | 2017年 | 2019年 |
| 5 | “整洁田园、美丽农业”  示范建设 | 全区打造5个美丽农业区级千亩示范点、10条精品线、30个乡镇级示范方，建立农田基础设施管护和田园环境日常保洁机制，形成网格化的田园环境整治和保护体系，实现美丽农业发展常态化、管护长效化。 | 7000万元 | 区农林局、国土分局、环保局、水利局、旅游局、供电局、中广有线、电信、移动、联通、各乡镇街道 | 2017年 | 2019年 |
| 6 | 防洪排涝工程建设 | 继续实施虞东河湖综合整治工程、虞北平原滨江河-沥北河整治工程等“百项千亿”防洪排涝工程；开展曹娥江两岸电排站新建、改造10座，小型水库除险加固5座。 | 8亿元 | 区水利局、曹娥江旅游度假区、有关乡镇 | 2018年 | 2022年 |
| 7 | 农村河道及农田水利综合提升工程 | 推进小型农田水利设施达标提质，开展山塘整治，推进其他小型农田水利工程建设。推进农村河道沟渠综合治理，开展河湖清淤及农村河道、小流域整治。 | 4亿元 | 区水利局、有关乡镇 | 2018年 | 2022年 |
| 8 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 农村饮用水工程改造、更新；对水源地进行水土保持治理，建立水库水源地长效管护机制。 | 3000万元 | 区水利局、有关乡镇 | 2018年 | 2022年 |
| 9 | 农村一二三产业融合项目 | 打造2个田园综合体：永和田园综合体和上浦田园综合体 | 35亿元 | 区农林局、旅游局、国土分局、水利局、发改局、建设局、规划分局 | 2018年 | 2020年 |
| 10 | 四季仙果之旅升级版 | 实施“四季仙果之旅”升级版建设，策划宣传精品大道5条、田园综合体2个、绿道网300公里，培育休闲庄园10个，特色民宿群12个，省级旅游风情小镇2个，省级AAA级景区村20个、省级金宿2家、银宿5家，培育和引进以水果深加工为主要内容的农业龙头企业5家，建设“四季仙果之旅”产品展示展销中心和乡镇特色馆8个。 | 2亿元 | 区旅游局  农林局、发改局、水利局、气象局、各乡镇街道 | 2018年 | 2020年 |
| 11 | 农村电商全覆盖项目 | 2018年新建农村电商服务站80家，实现全区324个行政村电商服务站全覆盖；加强中心村、重点村电商服务二站、三站建设，到2020年底，村级电商服务站达400家以上，全面完善区电商运营平台、镇电商服务中心、村电商服务点三级电商服务体系。 | 2000万元 | 区供销总社 | 2018年 | 2020年 |
| 12 | 闲置农房激活工程 | 建设“乡路网”，开展上宅、管梁2个村试点，到2020年激活闲置农房100万平方，创建示范村18个、示范户600户，按“企业+村集体+农户”的运行模式，激活农房、盘活农地，设计改造成家庭度假、青年旅舍、城市养老等三种类型，形成民宿、康养、文创、电商等多种业态。 | 7亿元 | 区供销总社、农办、交通集团 | 2018年 | 2020年 |
| 13 | “空心村”综合整治工程 | 在全区实施一批单体5亩以上的“空心村”整治项目，使整治区块到达用地集约、配套齐全、生态优美、特色明显的效果，进一步优化村庄功能布局，提升农村人居环境面貌。 | 2亿元 | 国土分局 | 2018年 | 2022年 |
| 14 | 美丽乡村公路提升工程建设 | 推进美丽乡村公路（提升工程）建设，2018年完成90公里建设任务，完成投资4.8亿。 | 4.8亿元 | 区交通运输局、各乡镇（街道） | 2018年 | 2018年底 |
| 15 | 推进农民培育工程 | 加快农民培育工程，累计实现培训农民5万人次以上，其中农村实用的人才培训总量达到1万人以上，转移就业技能和创业培训0.5万人以上，培育新型职业农民0.2万人，普及性培训3.3万人。办好农民学校和实训基地，培育农（青）创客200人。 | 1500万元 | 区人力社保局、农林局、教体局、供销总社、各乡镇街道 | 2018年 | 2022年 |
| 16 | 农村文化礼堂建设 | 围绕“文化礼堂、精神家园”的定位，完善建设推进、管理运行、内容供给、文化培育、队伍建设、激励保障等六大长效机制建设，大力推动农村文化礼堂“建、管、用、育、评、奖”一体化。到2022年，每年新增农村文化礼堂40家，实现上规模建制村全覆盖。 | 1.5亿元 | 区委宣传部 | 2018年 | 2022年 |
| 17 | 乡村文化兴盛行动 | 实施文化惠民项目，开展送戏、送电影下乡4000场以上，开展“虞舜文化节”系列活动。实施图书下乡项目，推进“书香上虞”建设，组织送书下乡15万册。实施文物修缮项目，安排10至15个古建筑文物保护单位、保护点或古建筑（群）进行修缮。培育农业农村文化产业，创建农业文化发展基地。 | 3700万元 | 区文广局 | 2018年 | 2022年 |
| 18 | 农村教育体育现代化提升工程 | 新建、改建农村中小学、幼儿园11所，开展体艺“2+X”项目，推行书香进校园工程，推行农村学校现代化建设。推进农村小康体育村升级工程。至2022年实现义务教育段学校标准化率100%，创建绍兴市现代化学校7所，绍兴市优质均衡示范乡镇创建率100%，培育农村运动休闲基地（小镇）1个，通过全国义务教育优质均衡县市区验收。 | 10亿元 | 区教体局 | 2018年 | 2022年 |
| 19 | 雪亮工程 | 实现公共安全视频监控农村全覆盖，构建网上网下整体作战新格局；大力推进视频图像信息共享平台建设，推进综治工作中心联通融合。全面推进村居（社区）综治视联网建设，覆盖率达到100%。 | 3500万元 | 区委政法委、公安分局 | 2018年 | 2020年 |
| 20 | 全科网格及综治工作中心标准化建设 | 实施全科网格建设规范提升工程。综治中心（站）、综合指挥平台建设实现全面覆盖，并达到省市标准。2020年村级综治中心（站）覆盖率达到100%。 | 2800万元 | 区委政法委、各乡镇街道 | 2018年 | 2020年 |
| 21 | 基本公共卫生服务项目 | 加快推进基层医疗卫生项目建设和改造，推进崧厦镇第二人民医院中医馆续建项目、上虞人民医院丰惠分院高压氧舱配套建设工程以及基层医疗机构废水处理续建项目。加强基层医疗机构人员培训，计划内进修培训完成率90%以上，乡村医生考核培训率90%以上，培养技术骨干和学科带头人8名。 | 7400万元 | 区卫计局、各基层医疗卫生单位 | 2018年 | 2022年 |
| 22 | 一事一议农村公益事业基础项目建设工程 | 累计完成200个村以上的农村公益事业项目，配套完善农村公共活动场所和基础设施配套建设。 | 3亿元 | 区农办，财政局，农林局 | 2018年 | 2022年 |
| 23 | 农村电网升级工程 | 完成绍兴上虞丁宅110千伏输变电工程、绍兴章笕220千伏变电站35千伏配套出线工程、绍兴章镇35千伏变电站改造工程，新建35千伏及以下线路约300公里。 | 3亿元 | 区供电局 | 2018年 | 2022年 |
| 24 | 小城镇综合改造工程 | 加强小城镇规划设计，整治小城镇环境卫生、城镇秩序、乡容镇貌，通过工程项目建设和开展各类专项行动，建立健全长效管理机制，全面改善小城镇面貌。 | 14.5亿元 | 区建设局、文明办、发改局、经信局、财政局、规划分局、公安分局、综合执法局、卫计局、文广局 | 2018年 | 2019年 |
| 25 | 农村通信设施提升工程 | 加快农村有线广播电视基础设施建设，完成所有行政村860MHZ双向网络升级改造，推进农村有线广播电视的交互式应用。做好通讯杆线整治工作。 | 1亿元 | 中广有线、文广局、电信局、各乡镇街道 | 2018 | 2022年 |
| 26 | 乡村振兴金融服务 | 实施上虞农商银行乡村振兴金融服务方案（2018-2022）。投入100亿元信贷资金服务我区乡村振兴战略。建成280家丰收驿站投入1亿元用于农村金融基础设施建设及减费让利，绿色信贷余额达25亿元，累计评定信用户超25万户，实现普惠金融建档率达96%，普惠金融签约率达50%新增低收入农户贷款1000万元，为经济薄弱村发放促增收贷款10亿元以上。 | 100亿元  （信贷规模） | 上虞农商银行 | 2018年 | 2022年 |